

**Цель:**

Создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

**Задачи:**

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;
2. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в ДОУ
3. Обеспечить реализацию образовательного потенциала развивающего предметного пространства территории ДОУ.
4. Внедрить в воспитательно-образовательный процесс современные педагогические технологии, направленные на развитие познавательно-коммуникативных способностей и инициативы дошкольников.
5. Обеспечить корректировку основной образовательной программы учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре ООП ДОУ ее объему.
6. Разработать адаптированную программу для детей с ОВЗ.

**1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;**

**2013-2014 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Дата | Ответственные | Предполагаемый результат |
|  | П\с №1 «Изменения в работе педагогического коллектива ДОУ в связи с вступлением ФЗ №273 «Об образовании в РФ»  Изучение проекта ФГОС ДО и анализ имеющихся условий в ДОУ для реализации в ДОУ | 03.09 - 5.09  2013 г. | Заведующая д/с  Огородникова Л.А. | Выявлены различия содержания ФГТ и ФГОС ДО, обозначены основные направления деятельности педагогического коллектива |
|  | Создание Совета управлением введения ФГОС ДО | 09.01.2014г. | Заведующая д/с  Огородникова Л.А. | Организация и координация деятельности рабочих групп обеспечивающих внедрение ФГОС ДО в учреждение |
|  | Изучение содержания Федерального государственного стандарта дошкольного образования | 12.09.2013 г. | Заведующая д/с  Огородникова Л.А. | Члены Совета управления введением ФГОС ДО знакомы с требованиями ФГОС ДО |
|  | Рефлексивно-аналитический семинар «Анализ готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО» | 14.01.2014 г. | Зам зав. по УВР  Немчина О.В. | Анализ условий имеющихся в ДОУ к требованиям ФГОС ДО,  Определение проблем требующих решения для внедрения ФГОС ДО в деятельность учреждения на второе полугодие 2013-2014 г.г. |
|  | Разработка плана внедрения ФГОС ДО | до 12.01.2014г | Заведующая ДОУ  Огородникова Л.А.  Координационный совет | Разработан план мероприятий по основным направлениям по переходу ДОУ на ФГОС ДО |
|  | Формирование состава рабочих групп по организации РПП макро и микро среды | 4 неделя февраля  2014 г. | Зам по УВР | Определен состав и направление деятельности групп |

**2. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в ДОУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Дата | Ответственные | Предполагаемый результат |
|  | Просмотр видео-презентации проекта ФГОС ДО (представленный на площадке мульти-мединого пресс-центра РИА-НОВОСТИ) | 03.09 - 5.09  2013 г. | Зам зав. по УВР  Немчина О.В. | Педагоги ознакомлены с проектом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |
|  | Педагогический совет «Проект ФГОС ДО – ориентир в развитие системы дошкольного образования» | 12.09.2013 г. | Заведующая ДОУ  Огородникова Л.А. | Определены приоритетные направления деятельности педагогического коллектива ДОУ в контексте с проектом ФГОС ДО  Внесены коррективы в годовой план ДОУ |
|  | Теоретический семинар «Федеральные государственные стандарты дошкольного образования» | 11.12.2013 г. | Зам зав. по УВР  Немчина О.В. | Педагоги ознакомлены с содержание ФГОС ДО. |
|  | Организация работы и заседание группы по составлению комплексно-тематического плана ДОУ; по введению формы планирования ВОП с учетом ФГОС ДО | 20.08.2014 г. | Зам по УВР Потехина Н.А.  Немчина О.В. | Определён состав групп педагогов, определены направления деятельности рабочей группы педагогов. |
|  | Заседания рабочей группы педагогов по разработке комплексно-тематического плана ДОУ | С 21 по 28.08. 2014г | Рук.гр.  Антоненко Н.В. | Составлен ЕТП образовательной деятельности ДОУ |
|  | Заседания группы педагогов по разработке формы перспективного и календарного планирования воспитательно-образовательного процесса | С 29.08 по 02.09.2014г | временная рабочая группа педагогов  Антоненко Н.В.  Корхова В.М.  Нигматулина З.М. | Разработана форма перспективного и календарного планирования воспитательно-образовательного процесса  Составлен оргрпроект, определено содержание семинара-практикума, подготовлен раздаточный материал, назначены ответственные за его проведение |
|  | Теоретический семинар «Планирование ВОП в контексте ФГОС ДО» | 01.09.2014 г. | Зам по УВР Потехина Н.А.  Немчина О.В.  временная рабочая группа педагогов  Корхова В.М.  Нигматулина З.М.  Антоненко Н.В. | Педагоги ДОУ имеют четкое представление об особенностях планирования ВОП в контексте ФГОС ДО (модель: самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность взрослого и детей) |
|  | Семинар-практикум «Осуществление планирования ВОП в контексте ФГОС ДО» | 04.09.2014 г. | Зам по УВР Потехина Н.А.  Немчина О.В.  временная рабочая группа педагогов  Соляник Н.Г.  Корхова В.М.  Вальтер С.В.  Брыкина Л.А. | Педагоги потренировались в осуществление планирования ВОП (перспективное, календарное планирование) с использованием отработанных форм. |
|  | п/с «Перспективы развития ДОУ в контексте ФГОС ДО» | 09.09.2014 г. | Заведующая  Огородникова Л.А. | Утвержден ЕТП ОД ДОУ, форма перспективного и календарного планирования, проект годового плана на 2014-2015 г.г. по приоритетным направлениям деятельности по реализации ФГОС ДО |

1. **Обеспечить реализацию образовательного потенциала развивающего предметного пространства и территории ДОУ.**

**2013-2014 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Дата | Ответственные | Предполагаемый результат |
|  | Организация работы группы педагогов:   * по введению и реализации требований к зонированию РППС в ДОУ; * по оформлению макро-среды ДОУ; * по оформлению общих помещений ДОУ | 4 неделя февраля | Зам по УВР | Определён состав групп педагогов, определены направления деятельности каждой группы |
|  | Подготовка обучающего семинара «Организация РППС» | 03.03.2014г. | временная рабочая группа педагогов | составлен оргпроект семинара, оформлены доклады для семинарских занятий |
|  | Семинар «Организация РППС» | 18.03.2014 | временная рабочая группа педагогов | у педагогов ДОУ сформировано представление об особенностях организации РППС |
|  | Разработка экспертного листа по оценке групповых помещений РППС | 20.03.2014г. | временная рабочая группа педагогов | составлен экспертный лист по оценке групповых планов схем РППС |
|  | Подготовка к педагогическому совету «Организация РППС в ДОУ» |  | Зам по УВР Потехина Н.А.  Немчина О.В. |  |
| Организация работы группы педагогов по оформлению макро-среды ДОУ | 27.02.2014 г. | Демиденко Л.И.  Радионова С.Ю.  Антоненко С.Ю. | составлен план работы группы педагогов, определены ответственные и предполагаемые результаты работы группы |
| Заседание группы педагогов по по введению и реализации требований к зонированию РППС в ДОУ | 24.03.2014г. | Антоненко Н.В.  Нигматулина З.М.  Брыкина Л.А.  Семенова Т.А. | Оформлена аналитическая справка по организации РППС групповых помещений ДОУ |
| Организация работы группы педагогов по оформлению общих помещений ДОУ | до 24.03.2014г. | Радионова С.Ю  Соляник Н.Г. | Создан проект оформления общих помещений и информационных стендов 1 этажа здания ДОУ |
|  | Педагогический совет «Организация РППС в ДОУ» | 25.03.2014г. | Заведующая д/с Огородникова Л.А. | Определены направления деятельности педагогического коллектива до мая 2014 года |
|  | Заседание временной группы педагогов по введению и реализации требований к зонированию РППС в ДОУ. | 27.03.2014г. | Антоненко Н.В.  Нигматулина З.М.  Брыкина Л.А.  Семенова Т.А. | Разработан экспертный лист по оценке групповых планов-схем |
|  | Защита планов-схем зонирования РППС возрастных групп | 03.04.2014г.  08.04.2014г.  10.04.2014г. | воспитатели групп,  временная рабочая группа педагогов | произошла экспертиза групповых планов-схем РППС, экспертной группой даны рекомендации по зонированию РППС каждой группы |
|  | Разработка электронного паспорта центров развития РППС | с 10-24.04.2014г. | Воспитатели групп | на каждой возрастной группе воспитателями оформлено электронные паспорта центров развития детей |
|  | Осуществление деятельности по организации РПП микро и макро среды МБДОУ. | до 01.08.2014г. | Воспитатели групп | В ДОУ организована РПП микро и макро среда. |

**2014-2015 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |
|  | Смотр-конкурс «Организация развивающей предметно - пространственной среды в групповых помещениях ДОУ» | Август  2014 года | Огородникова Л.А. зав.д/с  Немчина О.В.  Потехина Н.А. – зам.зав по УВР | Аналитическая справка по итогам анализа созданной развивающей предметно-пространственной среды в возрастных группах ДОУ  Выявлены дефициты организованной РППС, даны рекомендации по пополнению групповой среды |
|  | Заседание группы по подготовке семинара-практикума «Организация РППС в соответствии с комплексно-тематическим планом ВОП ДОУ» | сентябрь | Немчина О.В.  Потехина Н.А. – зам.зав по УВР  Антоненко Н.В.  Нигматулина З.М.  Семенова Т.А.  Куклина Т.Н. | Составлен оргпроект семинара-практикума, определено содержание семинара и его результат |
|  | Семинар-практикум «Организация РППС в соответствии с комплексно-тематическим планом ВОП ДОУ» | 1 неделя Октября 2014 г | Антоненко Н.В.  Нигматулина З.М.  Семенова Т.А.  Куклина Т.Н. | Педагоги потренировались в планировании организации детской деятельности и проектировании содержания РППС группового помещения с учетом темы недели |
|  | Презентация «Целостность организации развивающей предметно-пространственной среды групповых помещений и образовательного процесса ДОУ» | Ноябрь 2014 г  (группы раннего возраста и младшего дошкольного возраста)  Февраль 2014 г  (группы старшего дошкольного возраста) | Воспитатели возрастных групп | Представлены результаты деятельности педагогов групп по организации РППС в соответствии с тематикой недели |
|  | Организация рабочей группы педагогов по организации образовательного пространства на территории ДОУ | 3 неделя марта 2014 | Немчина О.В.  Потехина Н.А. – зам.зав по УВР | Определен состав группы, определен план –задание группы, назначены сроки и место презентации проекта по благоустройству территории, для реализации образовательного потенциала пространства территории ДОУ |
|  | Тематический контроль: «Эффективность организации развивающей предметно - пространственной среды в группах детей старшего дошкольного возраста». | 2 неделя апреля  2014 года | Немчина О.В.  Потехина Н.А. – зам.зав по УВР | Аналитическая справка  Произойдет оценка соответствия созданных условий принципам построения РППС ФГОС ДО |
|  | п/с №4 «Реализация образовательного потенциала пространства ДОУ»  Презентация проекта по созданию макро-среды ДОУ | 4 неделя апреля- | Огородникова Л.А. зав.д/с | Принятие педагогического проекта по организации РППС на территории ДОУ в весенне-летний период 2015 года.  Подведены итоги работы педагогического коллектива по организации РППС в соответствии с ФГОС ДО.  Принятие проекта ООП ДОУ |
|  | Оформление галереи ДОУ | Май- июль  2015 г. | Немчина О.В.  Потехина Н.А. – зам.зав по УВР | Расширение галереи ДОУ, подбор и размещение новых выставочных экспонатов |
|  | Реализация проекта по созданию РППС ДОУ | Май- июль  2015 г. | Немчина О.В.  Потехина Н.А. – зам.зав по УВР | На территории ДОУ разбиты цветники, нерегулярные клумбы, организованы новые места для разнообразной деятельности детей (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской и т.д.) |

1. **Внедрить в воспитательно-образовательный процесс современные педагогические технологии, направленные на развитие познавательно-коммуникативных способностей и инициативы дошкольников.**

**2014-2015 учебный год**

**Реализация направления «Музейная педагогика»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |
| 1 | Организация рабочей группы по внедрению и реализации направления «Музейная педагогика» в деятельность педагогического коллектива ДОУ | 4 неделя  сентября 2014г | Зам по УВР Потехина Н.А., Немчина О.В. | Изучена методическая литература, составлен план работы с коллективом, назначены сроки и ответственные за проведение семинара-практикума «Использование мини-музея в работе с детьми и родителями. Игры в работе мини-музеев» |
| 2 | Заседание рабочей группы по подготовке семинара-практикума «Использование мини-музея в работе с детьми и родителями. Игры в работе мини-музеев» | 2-3 заседания  3 неделя октября 2014 г | Зам по УВР Потехина Н.А., Немчина О.В.  Зимогляд Н.А.  Лапшова В.Г.  Арефьева Л.П. | Составлен оргпроект семинара-практикума, определено содержание семинара и его результат, составлен образец педагогического проекта по организации познавательной деятельности детей и включения родителей в образовательный процесс создания группового мини-музея. |
| 3 | Семинар – практикум «Использование мини-музея в работе с детьми и родителями. Игры в работе мини-музеев» | 4неделя октября 2014 г | Зимогляд Н.А.  Лапшова В.Г.  Арефьева Л.П. | Педагоги потренировались в проектировании работы по организации познавательной деятельности детей и включения родителей в образовательный процесс создания группового мини-музея.  Задание к семинару: разработать модель организации ОП с детьми и взаимодействияродителями по созданию группового мини-музея |
| 4 | Заседание рабочей группы по подготовке разработческого семинара **«**Модель организации ОП с детьми и взаимодействияродителями в создании группового мини-музея**»** | 1 неделя ноября 2014 г | Зам по УВР Потехина Н.А., Немчина О.В. | Составлен оргпроект семинара, разработан экспертный лист по оценки качества модели, спроектирован алгоритм деятельности педагога по организации группового мини-музея |
| 5 | Разработческий семинар «Модель организации ОП с детьми и взаимодействия с родителями в создании группового мини-музея» | 2 неделя ноября 2014 г | Зам по УВР Потехина Н.А., Немчина О.В.  Зимогляд Н.А.  Лапшова В.Г.  Арефьева Л.П. | Разработаны и проведено обсуждение моделей организации различных форм развития познавательной деятельности, способностей и инициативы дошкольников в процессе создания групповых мини-музеев по раннему возрасту, младшему и дошкольному возрасту |
| 6 | п/с №2 «Музейная педагогика», как средство развития познавательной инициативы, познавательной деятельности и способностей дошкольников, приобщение их к исторической культуре» | 4 неделя  декабря  2014 года | Заведующая  Огородникова Л.А. | Приняты модель, алгоритм деятельности педагогов по организации групповых мини-музеев |
| 7 | Презентация проектов педагогов по музейной педагогике для детей младшего и старшего дошкольного возраста | 4 неделя  января  2015 года | Арефьева Л.П.  Зимогляд Н.А.  Лапшова В.Г. | Произошла взаимо-экспертиза педагогических проектов по организации деятельности в создании мини-музеев |
| 8 | День Мини-музеев  (День открытых дверей, с презентацией групповых мини-музеев, праздник) | 18 мая | Зам.зав. поУВР  Потехина Н.А., Немчина О.В. | Произошло представление групповых мини-музеев |

**Внедрение технологий направленных на развитие связной речи детей дошкольного возраста,**

**разработанных на основе методов и приемов ТРИЗ и РТВ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |
| 1 | Организация рабочей группы по внедрению в деятельность педагогического коллектива ДОУ технологий направленных на развитие связной речи детей дошкольного возраста, разработанных на основе методов и приемов ТРИЗ и РТВ. | 1 неделя  сентябрь 2014 г | Зам.зав. поУВР  Потехина Н.А., Немчина О.В. | Изучена методическая литература, составлен план работы с коллективом, назначены сроки и ответственные за проведение семинара-практикума «Обучение детей составлению сравнений, составлению загадок» |
| 2 | Заседание рабочей группы по подготовке семинара – практикума «Обучение детей составлению сравнений, составлению загадок» | 2 неделя  октября 2014 г | Рук.раб.гр.  Исаева Т.В. | Составлен оргпроект семинара-практикума, определено содержание семинара и его результат |
| 3 | Семинар - практикум «Обучение детей составлению сравнений, составлению загадок» | 4 неделя  ноября 2014г | Антипенко Е.В.  Карандашова С.И. | Педагоги познакомились с технологией обучения детей составлению сравнений и загадок, потренировались в составлении сравнений и загадок |
| 4 | Презентация опыта работы на тему «Технология обучения детей составлению сравнений, составлению загадок» Открытое мероприятие во 2 мл, ср, ст группа (видеоролик) | 1 неделя  декабря 2014г | Антипенко Е.В.  Карандашова С.И.  Семенова Т.А. | Педагоги познакомились с особенностями использования технологии на примере опыта работы воспитателей 2 младшей, средней группы |
| 5 | Заседание рабочей группы по подготовке семинара – практикума «Технология обучения детей составлению метафор». | 3 неделя  января 2015г | Рук.раб.гр.  Исаева Т.В. | Составлен оргпроект семинара-практикума, определено содержание семинара и его результат |
| 6 | Семинар - практикум «Технология обучения детей составлению метафор». | 1неделя  февраля 2015 г | Исаева Т.В.  Карандашова С.И.  Баховцева Е.Л. | Педагоги познакомились с технологией обучения детей составлению метафор, потренировались в составлении метафор |
| 7 | Презентация опыта работы на тему «Технология обучения детей составлению метафор.  Открытое мероприятие в старшей и подготовительной групп (видеоролик). | 2неделя  февраля 2015 г | Исаева Т.В.  Карандашова С.И.  Баховцева Е.Л. | Педагоги познакомились с особенностями использования технологии на примере опыта работы воспитателей старшей и подготовительной групп |
| 8 | Заседание рабочей группы по подготовке семинара – практикума «Технология обучения детей составлению рифмованных текстов» | 2 неделя апреля 2015г | Рук.раб.гр.  Исаева Т.В. | Составлен оргпроект семинара-практикума, определено содержание семинара и его результат |
| 9 | Семинар-практикум «Технология обучения детей составлению рифмованных текстов» | 2 неделя  мая 2015г | Семенова Т.А.  Елесина С.В. | Педагоги познакомились с технологией обучения детей составлению сравнений и загадок, потренировались в составлении рифмованных текстов |
| 10 | Презентация опыта работы на тему «Технология обучения детей составлению рифмованных текстов»  Открытое мероприятие (видеоролик) | 3 неделя  мая 2015г | Антипенко Е.В.  Елесина С.В.  Семенова Т.А. | Педагоги познакомились с особенностями использования технологии на примере опыта работы воспитателей 2 младшей, средней группы |
| 11 | п/с № 3 «Развитие познавательно-коммуникативных способностей, познавательной инициативы и создание творческого продукта в речевой деятельности дошкольников» | 3 неделя марта 2015 года | Заведующая Огородникова Л.А. | Подведены итоги работы группы и определение перспективы на следующий год пройдет на педагогическом совете. |

1. **Обеспечить корректировку основной образовательной программы учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре и объему ООП ДОУ**

**2014 – 2015 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |
| 1. | Организация работы группы педагогов по корректировке ООП с учетом ФГОС ДО | Июнь 2014 г | Зам по УВР Потехина Н.А.  Немчина О.В. | Определён состав группы педагогов, составлен план работы группы |
| 2. | Изучение проекта ПООП «Истоки» разработанного на основе ФГОС ДО | Июнь 2014 г | Зам по УВР Потехина Н.А.  Немчина О.В. | Педагоги познакомились с проектом программы, соотнесли с ПОП ДО «Истоки» разработанной на основе ФГТ |
| 3. | Оформление раздела ООП ДОУ «Социально-коммуникативное развитие» | сентябрь 2014 г | временная группа педагогов по корректировки ОП с учетом ФГОС ДО | Оформлен раздел ООП ДОУ |
| 4. | Изучение ПООП ДО «Истоки» утвержденной в реестре ПООП ДО | По мере опубликования утвержденного реестра ПООП ДО, разработанных на основе ФГОС ДО | Зам по УВР Потехина Н.А.  Немчина О.В. | Педагоги познакомились с ПООП ДО «Истоки» разработанной на основе ФГОС ДО, соотнесли с проектом программы |
| 5 | Заседания рабочей группы педагогов по корректировке ОП с учетом ФГОС ДО | Июнь – март  2014 г.  (еженедельно) | Зам по УВР Потехина Н.А.  временная группа педагогов по корректировке ООП с учетом ФГОС ДО | Анализ соответствия имеющейся ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО к ее структуре, корректировка ООП ДОУ, разработана часть программы формируемой участниками образовательного процесса |
| 6 | Заседание группы при зам.зав по УВР (Отчет о результатах деятельности рабочей группы) | 2 раза в месяц с июня 2014г - апрель 2015 г | Зам по УВР Потехина Н.А.  Немчина О.В. | Скоординирована деятельность группы, произошло обсуждение разработанного материала ООП ДОУ, внесены коррективы |
| 7 | Подготовка к педагогическому часу «Презентация основной образовательной программы ДОУ, разработанной с учетом ФГОС ДО» | 3 неделя апреля 2015 г. | Зам по УВР Потехина Н.А.  Немчина О.В.  временная группа педагогов по корректировки ОП с учетом ФГОС ДО | Составлен оргрпроект, определено содержание семинара, назначены ответственные за его проведение |
| 8 | Педагогический час «Презентация основной образовательной программы ДОУ, разработанной с учетом ФГОС ДО» | 3 неделя апреля 2015 г. | Зам по УВР Потехина Н.А.  Немчина О.В.  временная группа педагогов по корректировки ОП с учетом ФГОС ДО | Педагоги ознакомлены с проектом ООП ДОУ, произошло обсуждение проекта, выработаны предложения по внесению изменений |
| 9 | п/с №4 | 4 неделя апреля- | Огородникова Л.А. зав.д/с | Принятие проекта ООП ДОУ |
| 10 | ОРС на тему «Знакомимся с основной образовательной программой ДОУ, разработанной с учетом ФГОС ДО» | 4 неделя августа 2015г | Огородникова Л.А. зав.д/с | Родительская общественность ознакомилась с содержанием ООП ДОУ, произошло обсуждение |